附件1

广州市荔湾区民政局精神障碍社区康复服务

项目需求书

一、项目概况

根据《政府购买服务管理办法》《广州市民政局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局 广州市卫生健康委员会 广州市残疾人联合会关于积极推行政府购买精神障碍社区康复服务工作的指导意见》等文件要求，加快转变政府职能，创新社会治理体制，改善公共服务供给，支持和引导社会力量开展精神障碍社区康复服务，确定1家符合资质的单位承接广州市荔湾区民政局精神障碍社区康复服务项目，为辖区内精神障碍患者提供专业社会工作服务，项目具体要求如下。

二、项目控制价格

广州市荔湾区民政局精神障碍社区康复服务项目（最高限价）为人民币800,000.00元。报价为总价包干形式，报价为完成项目服务内容的全包价。报价高于上述最高限额的视为报价无效，为防止恶意竞争，报价低于最高限额的80%（含税）视为无效。

- 服务对象

项目服务对象为荔湾区户籍、在街道具有固定的居住场所，纳入卫生健康行政部门《广州市精神卫生信息系统》，病情稳定且无肇事肇祸倾向，经精神卫生专业医疗机构出院评估可进行社区康复且有康复需求的居家精神障碍患者。

四、服务目标

（一）全面了解广州市荔湾区社区精神障碍患者需求，（优先关注特困、低保、低保边缘和支出型困难家庭中救助对象，孤寡、独居、留守、空巢老人、困境儿童），针对特殊家庭的精神障碍患者的个性化需求，提供针对性的专业服务。

（二）荔湾区精神障碍社区康复服务项目服务范围应覆盖荔湾区所有街道，服务对象数量不少于150人，总服务时长不低于12000小时，如中标机构在本辖区内有相关政府购买服务，其服务对象不能与本项目服务对象重复。

（三）试点范围内的登记康复对象接受规范服务率达到50%以上，挖掘区域特点打造精神障碍社区康复“一区一品牌”，同时协助各街道争取年底前实现精神障碍患者社区康复“一街一品牌”。初步构建精神卫生医疗机构、精神障碍社区康复服务机构等不同层级、不同机构的服务转介机制。

五、服务流程

根据《精神障碍社区康复服务工作规范》要求，承接服务项目的机构须按照人员转入、登记建档、功能评估、提供针对性康复服务、阶段性评估、人员转出及特殊情况处置等工作流程开展服务。

六、服务形式

承办机构根据精神障碍患者的服务需求，可采取灵活多样服务形式，既可以组织集体活动、集中培训、定期参加服务等方式进行，也可以制定针对性的特色服务。

七、具体内容

广州市荔湾区民政局精神障碍社区康复服务项目针对精神障碍者的社区康复需求，以一对一、小组（不少于6名服务对象参与）、活动（不少于10名服务对象参与）的形式开展以下服务：

（一）基础服务：组织开展为掌握服务对象基本情况及需求情况的基础服务，包含：建档、入户探访、电话探访、个案服务等。

（二）社会保障资源链接服务：为服务对象及其家庭提供设计社会救助、就业支持、职业技能培训等资源链接服务，在政府保障其生活、就业、医疗、教育、住房等方面的基本生存状况方面提供协助和支持。

（三）个人发展服务：为服务对象提供服药管理服务、心理情绪疏导服务、知识分享服务、技能培训服务等，促进其在态度、知识、技能等方面的成长和发展。

（四）社区共融服务：为服务对象居住的社区开展社交康乐服务、社区宣传服务、社区志愿服务等，促进社区居民与精神病康复者及其将的互动和融合。

（五）特色服务：项目应结合社区内资源情况，以及服务对象的合计需求情况，创新开展特色服务或更具探索性的深度服务。

（六）社区宣传：需扩大项目影响力和知晓率，每月不少于1篇获购买方认可的服务宣传报道。

八、服务工时核算明细表

| 序号 | 工时设定项目指标 |  | 工时核算标准 | 项目年度最低服务总工时 | 项目年度最高服务总工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展社区调研工作 |  | 直接服务时间最少为24小时，最多为40小时，按照投入4名工作人员计算 | 96小时 | 160小时 |
| 2 | 完成社区重点精残人士服务规范化服务流程及服务模式 |  | 直接服务时间最少为112.0小时，最多为235.0小时。 | 219小时 | 235小时 |
| 3 | 建立精神卫生医疗机构、精神障碍社区康复服务机构等不同层级、不同机构的服务转介机制 |  | 直接服务时间最少为56.0小时，最多为65.0小时，按照投入2名工作人员计算 | 112小时 | 130小时 |
| 4 | 开展精神病康复者及家庭个别化服务 | 入户探访 | 建档150人，每个探访对象服务不少于10次，直接服务时间最少为1小时／次，最多为3小时／次；间接服务时间平均为2小时／次，按每次入户投入2名人计算 | 9000小时 | 15000小时 |
|  |  | 电话或网络探访 | 建档150个，通过电话/网络联系建档人员、家属或相关人员不少于10次，直接服务时间最少为0.1小时／次，最多为0.5小时/次，间接服务时间为0.5小时/次，按每次投入1名工作人员计算 | 900小时 | 1500小时 |
| 5 | 社区工作人员能力建设 |  | 开展3次个案研讨会，直接服务工时为最少为2.0小时／次，最多为3.0小时／次；间接服务时间最少为7.0小时／次，最多为8.0小时／次，按每次投入3名工作人员计算 | 81小时 | 99小时 |
| 6 | 家属照顾技能提升活动 |  | 开展6次，直接服务工时最少为2.0小时／次，最多为3.0小时／次；间接服务时间最少为8小时／次，最多为9小时／次，按每次投入2名工作人员计算 | 120小时 | 144小时 |
|  | 康复者自我照顾能力提升活动 |  | 开展6次，直接服务工时为最少为2.0小时／次，最多为3.0小时／次；间接服务时间最少为8.0小时／次，最多为9.0小时／次，按每次投入2名工作人员计算 | 120小时 | 144小时 |
|  | 精神康复者及家属精神疾病及健康管理能力提升活动 |  | 开展6次，直接服务工时为最少为2.0小时／次，最多为3.0小时／次；间接服务时间最少为8.0小时／次，最多为9.0小时／次，按每次投入2名工作人员计算 | 120小时 | 144小时 |
|  | 康复者职业康复训练 |  | 开展6次，直接服务工时为最少为2.0小时／次，最多为3.0小时／次；间接服务时间最少为8.0小时／次，最多为9.0小时／次，按每次投入2名工作人员计算。 | 120小时 | 144小时 |
|  | 亲子关系提升活动 |  | 开展6次，直接服务工时为最少为2.0小时／次，最多为3.0小时／次；间接服务时间最少为8.0小时／次，最多为9.0小时／次，按每次投入2名工作人员计算 | 120小时 | 144小时 |
|  | 社区宣传活动 |  | 开展4次，直接服务工时最少为3小时，最多为6小时，间接服务工时最少为24小时，最多为32小时，按每次投入4名工作人员计算。 | 432小时 | 608小时 |
| 7 | 拓展服务资源 |  | - 义工培训不低于5次，每次1.0小时，间接服务3小时； - 签订至少2家社会资源合作协议，每月沟通至少1次，每次0.5小时，间接服务3小时。投入1名工作人员计算。 | 104小时 | 104小时 |
| 8 | 开展社工服务能力提升相关培训 |  | 按照项目配置每名工作人员一年接受培训和继续教育的最少时数为40.0小时，最多时数为50.0小时，按照项目配置6名工作人员计算 | 240小时 | 300小时 |
| 9 | 开展社工督导 |  | 按照工作人员一年接受督导最少时数为30.0小时，最多时数为36.0小时，按照项目配置6名工作人员计算 | 180小时 | 216小时 |
| 10 | 行政会议 |  | 按照项目每月至少开2次会议，每次最少1.5小时，最多2小时计算。 | 36小时 | 48小时 |
| 工时合计 |  |  |  | 12000小时 | 19120小时 |

九、项目团队人员要求

参与报价机构需配备一支熟悉社区精神康复服务能力强的团队，其中，项目负责人不少于1名（需持有中级社工师或二级心理咨询师职业资格证书），从事社区精神康复服务不低于5年，团队应包括社会工作师、护理师、康复师、心理咨询师等，以上人员须为全职工作人员。

十、承接服务机构要求

1.依法设立，具有独立承担民事责任的能力，接受政府部门的监督管理，按照政府部门的要求开展相关工作。

2.按照合同等约定履行提供服务的义务，认真组织实施项目，按时完成项目任务，保证服务数量、质量和效果，主动接受有关部门、服务对象及社会监督，严禁承接服务机构将服务项目交由其他服务供应机构实际承担的转包行为；有社区精神康复服务经验者优先。

3.能有效管理评估全程的相关文件和档案，真实完整记录评估信息，未经服务购买方书面同意，不得以任何形式提供给第三方，不得在参与本项目工作之外使用这些保密信息，不得利用本项目的保密信息数据为其他的单位（包括自办单位）或项目服务。

4.具有合理、详细的项目经费使用计划和预算明细，严格遵守相关财政财务规定，加强自身监督，确保政府购买服务项目资金规范管理和使用，并按要求及时向政府部门提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料。

5.建立防范服务风险制度，为工作人员购买人身意外保险。

6.建立完善的规章制度和工作流程，包括财务、人事、运营、资产、服务等方面的管理制度和应急措施。

7.承接服务机构应具备的基本条件（见下表）：

| 序号 | 服务供应商基本条件条款 | 提交的证明资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依法设立，具有独立承担民事责任的能力。 | 提交法人登记证书复印件、法定代表人的身份证复印件或自然人身份证复印件或其他主体有效身份证件。 |  |
| 2 | 治理结构健全，内部管理和监督制度完善。 | 提供具有健全治理结构和内部管理监督制度等相关佐证材料。 |  |
| 3 | 具有独立、健全的财务管理和资产管理制度，会计核算符合国家统一的会计制度要求。 | 2021年第三方审计的财务报告（四表一注）、财务报表。 | 新注册机构提供前3个月财务报表。 |
| 4 | 具备提供服务所必需的设施、人员和专业技术能力。 | 提供服务所必需设施设备承诺函、资质证书、合同协议等相关佐证材料。 |  |
| 5 | 上一年度在依法缴纳税收和社会保障资金、按要求履行信息公示义务方面无不良记录。 | 2022年1月—2022年12月纳税证明（如依法免税，则须提供相应文件证明其依法免税）。 | 新注册机构提供社会保障登记证。 |
| 6 | 前三年内无重大违法记录，未被列入严重违法失信名单，未被列入广州市社区居家养老服务供应商“黑名单”。 | 1.“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录，若暂无信息记录，投标人须提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”声明函原件。 2.广州市居家养老网上服务大厅查询供应商信息，未被列入“黑名单”。 |  |
| 7 | 不允许联合体投标。 | 无须提交证明资料。 |  |
| 8 | 法律、法规规定的其他条件。 | 按照有关法律、法规提交其他有效证明资料。 |  |
| 9 | 项目服务方案 | 包含但不限于需求调研、服务目标、服务方案、服务预期成效等内容 |  |

备注：报价材料应至少包含但不局限于以上内容，并提交相关证明材料，无相关证明材料者不得分。

十一、评估考核

荔湾区民政局按照《广东省民政厅 广东省卫生健康委 广东省残联转发民政部 国家卫生健康委 中国残联关于印发精神障碍社区康复服务工作规范的通知》（粤民函〔2021〕209号）《政府购买精神障碍患者社区康复服务试点工作评估标准》等相关规定执行。承办机构每季度向荔湾区民政局报告项目实施情况及经费使用情况。项目中期和末期，荔湾区民政局组织评估团队开展成效评估工作，并公布评估结果。

十二、对承接机构执行协议情况的监督管理要求

（一）为保证评审工作质量，减少风险，荔湾区民政局在协议期内对中标人执行协议情况进行跟踪核查。

（二）承办机构在协议执行期内如被发现存在以下问题,通过有关部门查处核实，荔湾区民政局有权终止服务协议，保留停止支付或追回已支付的费用和追究其法律责任的权利，并将有关情况向政府采购监管部门反映，并送有关部门处理：

1.违反有关法律、法规和政策规定，造成采购人及相关单位损失的；

2.通过提供虚假信息、误导或欺骗等方式，以谋取非法利益的；

3.采用非法手段进行不正当竞争的，构成恶劣影响的；

4.无正当理由拒绝委托或未经采购人书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的；

5.拒绝接受采购人监督检查的；

6.不按要求制作保管服务档案资料的；

7.服务质量不符合要求的；

8.不按规定使用购买服务经费的。