白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改   设计施工总承包

询比文件

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

询比代理单位：广东广招招标采购有限公司

二O二四年十月

目    录

第一章  询比公告	2

第二章  评审办法	6

第三章  报价文件	7

第四章  合同	24

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包的服务单位，现广州市荔湾区建设工程项目代建中心进行公开询比，在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心。

2.项目概况：白鹅潭大道（珠江隧道段）位于荔湾区芳村大道东侧，为规划白鹅潭大道（珠江隧道段）工程上跨现状珠江隧道的一个节点，北起上市路，南至上涌直街，路线长度约90米（其中桥梁总长度约28米，最大跨径约15米；路基段总长约62米），标准段红线宽32.8米，采用双向六车道，设计速度40千米/小时。项目建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。

3.建设地点：广州市荔湾区。

4.管线迁改种类：管线迁改主要有供水、通信、专电及路灯等。

5.资金来源：财政资金。

二、服务内容、承包方式、服务期限及服务质量

1.服务内容：独立完成白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包工作，并在迁改完成后向相关管线权属单位办理实物移交。

2.承包方式：由中选单位按照合同约定范围和图纸内容实行工程设计施工总承包，包括但不限于方案设计、施工图设计、包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包调试、包工程验收通过、包移交、包结算、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。

3.服务期：从合同签订之日起至白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改完成时间止。工期暂定180天。

4.质量标准：按照国家或工程所在的地区现行施工验收标准进行验收达到合格等级或达到原有工程标准。

具体的服务内容、服务期及质量以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人（如联合体报价，指联合体各方）具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人具备建设主管部门颁发的工程设计资质（1）或（2）：（1）工程设计综合甲级资质；（2）具备市政行业设计乙级（或以上）资质或市政行业（给水工程）专业设计丙级（或以上）资质。

3.报价人具备建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质，同时具备《安全生产许可证》，证书需在有效期内。

4.项目负责人（若为联合体报价，由施工方提供）：报价人拟委派的项目负责人具备在报价单位注册的市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，同时具备安全生产考核合格证（B类）（需提供有效期内的证书复印件或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页）。

5.设计负责人（若为联合体报价，由设计方提供）：报价人拟委派的设计负责人具备市政公用工程相关专业中级工程师或以上职称。

6.专职安全员（若为联合体报价，由施工方提供）：报价人拟委派的专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

注：①企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）及《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）执行。地方各级住房和城乡建设主管部门核发的建设工程企业资质证书延续有关政策按各省级住房和城乡建设主管部门最新规定执行。②根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

7.报价人及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人、设计负责人、专职安全员及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn〉的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。

8.本次询比接受联合体报价：联合体报价的，联合体组成单位不得超过2家（1家施工单位、1家设计单位），应以承担施工任务的单位为主办方（主办单位），并按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。

四、报价要求

1.最高报价限价：人民币312393元（大写：叁拾壹万贰仟叁佰玖拾叁元整）。其中供水管线迁改费300000元；供水管线迁改基础设计费11475元，竣工图编制费918元。

2.报价要求：报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-10%。

具体结算方式以合同约定为准。

五、中选委托书的领取及询比代理服务费支付

本次的询比项目的中选委托书由询比代理服务机构通知中选单位领取。本次的询比代理服务费人民币1550.00元（大写：壹仟伍佰伍拾元整）由中选单位在收取中选委托书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取和公告时间

1.凡有意参加报价者，请于2024年10月23日至2024年10月27日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间：

发布询比公告开始日期（含本日）为：2024年10月23日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2024年10月27日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件在2024年10月28日上午 9:30—11:30 递交至 广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003室 ，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区建设工程项目代建中心对公告及询比文件有最终解释权。

十一、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

联系人：梁先生

联系电话：020-81546885

询比代理单位： 广东广招招标采购有限公司

联系人： 周工

联系电话： 020-38931902-860

广州市荔湾区建设工程项目代建中心

2024年10月23日

- 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家（或以上）的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足2家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，（建议文件版面为双面），报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至u盘，纸质版的报价文件应与u盘内的文件内容一致，并装订成册与u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系电话”等字样。

4.如联合体报价的，除联合体共同报价协议、报价表、报价人声明需联合体各方同时盖章、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加询比动时提供）需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方加盖公章即可。联合体报价的，“报价人”需填写所有联合体成员的单位全称。

联合体报价的，报价文件封面及其他内容及落款中的“报价人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。

5.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人身份证明书（原件，详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（复印件）；

6.项目负责人简历表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人相关证书及社保证明等文件（复印件）；

7.专业人员配备情况表（原件，格式详见附件八），须附专业人员相关证书及社保证明等文件（复印件）；

8.报价人声明（原件，格式详见附件九）；

9.联合体共同报价协议书（原件，格式详见附件十，如为联合体报价需提供）；

10.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

11.报价文件电子版（附u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

12.报价人认为需要提供的其他资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人简历表

8.专业人员配备情况表

9.报价人声明

10.联合体共同报价协议书（如有）

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人（如联合体报价，指联合体各方）具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人具备建设主管部门颁发的工程设计资质（1）或（2）：（1）工程设计综合甲级资质；（2）具备市政行业设计乙级（或以上）资质或市政行业（给水工程）专业设计丙级（或以上）资质。 |  |  |  |
| 3 | 报价人具备建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质，同时具备《安全生产许可证》，证书需在有效期内。 |  |  |  |
| 4 | 项目负责人（若为联合体报价，由施工方提供）：报价人拟委派的项目负责人具备在报价单位注册的市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，同时具备安全生产考核合格证（B类）（需提供有效期内的证书复印件或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页）。 |  |  |  |
| 5 | 设计负责人（若为联合体报价，由设计方提供）：报价人拟委派的设计负责人具备市政公用工程相关专业中级工程师或以上职称。 |  |  |  |
| 6 | 专职安全员（若为联合体报价，由施工方提供）：报价人拟委派的专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。 |  |  |  |
| 7 | 报价人及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人、设计负责人、专职安全员及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn〉的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。 |  |  |  |
| 8 | 本次询比接受联合体报价：联合体报价的，联合体组成单位不得超过2家（1家施工单位、1家设计单位），应以承担施工任务的单位为主办方（主办单位），并按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。 |  |  |  |
| 9 | 报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-10%。 |  |  |  |
| 10 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业类似 项目业绩 | 24 | 1、2020年1月1日至今，报价人完成质量合格的供水管道工程施工（建安工程费≥20万元），每个项目得4分，本小项最高得12分。 2、2020年1月1日至今，报价人承接过类似市政工程设计业绩，每个项目得4分，本小项最高得12分。 无或其他情况不得分，本项累计最高得24分。 |
| 二 | 项目负责人 | 8 | 1、同时具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格及市政公用工程相关专业副高级或以上工程师职称的，得8分； 2、同时具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格及市政公用工程相关专业中级工程师职称的，得4分。 无或其他情况不得分，本项累计最高得8分。 |
| 三 | 设计负责人 | 8 | 1、具有市政公用工程相关专业副高级或以上工程师职称的得4分，无或其他情况不得分。 2、具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得4分，无或其他情况不得分。 本项累计最高得8分，无或其他情况不得分。 |
| 四 | 主要专业技术人员（项目负责人、设计负责人除外） | 22 | 报价人拟配备的主要技术人员（不含项目负责人、设计负责人）： 1、拟投入施工技术人员具备对应的岗位证书（如培训合格证或上岗证）：配备施工员得2分、配备质量员得2分、配备安全员得2分、配备资料员得2分，无或其他情况不得分，本小项最高得8分。 2、拟投入的专业负责人各1人：给排水专业负责人、造价专业负责人，具备对应（或相关）专业的注册执业资格的，每人得4分，无或其他情况不得分，本小项最高得8分。 3、拟投入施工技术人员及专业负责人具备工程类专业中级或以上工程师职称的，每人得2分，无或其他情况不得分，本小项最高得6分。 本项累计最高得22分。 |
| 五 | 企业荣誉 | 6 | 1、2020年1月1日至今，报价人承建过的市政公用工程获得： （1）获得省级或以上质量奖项的，每项得3分，最高得3分； （2）获得市级质量奖项的，每项得1分，最高得3分； 本小项累计得分最多得3分。 - 2020年1月1日至今，报价人承接的市政工程项目获得勘察设计类或设计类奖项情况：省级或以上奖项，每项得3分；市级奖项，每项得1分； 本小项最高得3分。 无或其他情况不得分，本项累计最高得6分。 |
| 六 | 企业纳税信用等级 | 6 | 报价人获得2023年度税务局颁发的纳税信用等级证书情况：A级纳税人信用评价得6分，B级纳税人信用评价得3分，C级纳税人信用评价得2分。 最高得6分，无或其他情况不得分。 |
| 七 | 管理体系认证情况 | 6 | 报价人具备以下管理体系认证证书的（认证证书须在有效期内）： - 企业诚信管理体系认证证书、 - 工程施工安全标准化体系认证证书、 - 履约能力评价体系认证证书、 - 服务质量评价体系认证证书。 每项得1.5分，最高得6分，没有的不得分。 |
| 八 | 报价 | 20 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%，扣0.5分，每低于1%，扣0.3分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分） |
| 总计 |  | 100 | / |

备注：

1.①施工业绩需提供合同关键页复印件及竣工验收报告（或竣工验收证明）；设计业绩需提供合同关键页复印件。②施工业绩的日期以竣工报告（或竣工验收证明）时间为准；设计业绩的日期以合同签订的时间为准。③工作内容、建安工程费金额以合同或竣工验收报告（或竣工验收证明）列明工作内容为准，如未体现上述内容，需提供其他证明文件。④如为联合体报价的，联合体各方单位提供的有效资料均可计分。未提供不得分。

2.项目负责人需提供毕业证书、注册证书、职称证书及本单位2024年6月份至2024年8月份社保等证明材料。如为联合体报价的，项目负责人由联合体主办单位委派。否则不得分。

3.设计负责人需提供职称证书、注册证书及本单位2024年6月份至2024年8月份社保等证明材料。如为联合体报价的，由承担设计工作的单位提供的有效资料为准。未提供的不得分。

4.主要专业技术人员（项目负责人、设计负责人除外）需提供职称证书、岗位证书（如施工员证、安全员证、资料员证及质量员证）、注册证书及本单位2024年6月份至2024年8月份社保等证明材料。如为联合体报价的，联合体各方单位提供的有效资料均可计分。未提供的不得分。

注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；注册一级造价工程师资格指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源和社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。

5.企业荣誉、企业纳税信用等级需提供相关机构颁发的证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。如证书颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），证明颁发证书的协会在中国社会组织网上有登记备案。如为联合体报价的，联合体各方单位提供的有效资料均可计分。否则不得分。

6.管理体系认证情况需提供有效期内的证书复印件。如为联合体报价的，由联合体主办单位提供。未提供的不得分。

7.综合评审表中要求提供的证明文件如无特别说明，均需提供相关证明文件复印件并加盖报价人公章。

附件三

正本

白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改   设计施工总承包

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包

| 序号 | 内容名称 | 最高报价限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包 | 312393 |  |  |
| 1 | 迁改费 | 300000 |  | 报价下浮率 ： % |
| 2 | 基础设计费 | 11475 |  | 报价下浮率 ： % |
| 3 | 竣工图编制费 | 918 |  | 报价下浮率 ： % |
| 总报价（单位：人民币元） |  | 小写： 大写： |  | 报价下浮率 ： % |

注：1.保留小数点后二位，第三位四舍五入。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。若报价金额大写与小写不一致时，以大写为准。

2.报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

报价人：                  （法人公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

联系电话（固话）：

联系电话（手机号码）：

日期：      年    月    日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表

项目名称：白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件七

项目负责人简历表

项目名称：白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包

| 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  | 现任职务 |  |  |  | 文化程度 |  |  |
|  |  | 主要资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 同类项目工作经历 | 项目名称 |  | 项目业主 |  | 项目类型 |  | 项目中担任的职务 |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件八

专业人员配备情况表

项目名称：白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包

| 序号 | 姓名 | 专业类别 | 拟派本项目职务 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ... |  |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件九

报价人声明

本项目询比人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

本公司就参加白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包询比活动，作出郑重声明：

一、本公司保证本次询比活动所提供的一切材料都是真实、准确且合法有效的。

二、本公司保证在本次询比活动中不与其他单位围标、串标，不出让询比资格，不向询比单位或评审人员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司未被各级企业信用信息公示系统列入失信被执行人名单；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司及法定代表人、拟委派的项目团队成员无行贿犯罪行为的记录；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司在经营活动中未出现违法违规等不良记录，无弄虚作假骗取中标、围标串标行为；在报价文件递交截止时间前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司未在以往项目中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目询比人书面拒绝；本公司未被纳入联合惩戒范围。

四、本公司承诺不存在以下情形：与本公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，同时参加本项目报价。为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，再参与本项目报价的。

本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。

特此声明。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件十：

联合体共同报价协议书

（联合体各方单位名称）自愿组成联合体，共同参加                       （项目名称）询比活动。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加报价、签署报价资料、提交报价文件。现就联合体询比活动事宜订立如下协议。

1、                         （主办单位名称）为本项目联合体的主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本询比项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、若中选，联合体各成员共同与询比人签订合同，为履行合同向询比人承担连带责任。我方授权委托本协议主办人（主办方），代表所有联合体成员参加报价、提交报价文件，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本询比工程项目合同款的支付。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①              （主办单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

②              （成员单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体主办方名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

联合体成员名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

签订日期：    年    月

合同编号：

白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线   迁改设计施工总承包合同

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承包人：(联合体主办方)

(联合体成员方)

签订日期：   年   月    日

# 第一节合同协议书

经2024年   月   日公开询比，(主办方)(成员方)（下称承包人）被评定为白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包中选人。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，发包人和承包人在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方达成如下协议，并于2024年  月  日签订了本协议书。

承包人为联合体的，联合体各成员按本项目合同和联合体协议的约定向发包人申请合同价款的支付及合同结算，并按发包人的要求开具发票等工作，具体内容见附件联合体协议。

第一条 工程概况

工程名称：白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包

建设地点：广州市荔湾区白鹅潭大道（珠江隧道段）

资金来源：财政资金

第二条 承包范围

具体内容包括：

2.1 设计部分：对本工程进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制等工作，以及设计协调服务等工作。

2.2 施工部分：本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修；包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设备安装施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。

2.3 联合体负责相关报批报建、配合项目业主办理财务竣工决算手续等。

第三条 工程建设承包方式

本工程采用设计施工总承包方式。

第四条 工期

4.1  设计工期：设计工期自合同签订日起30日历天完成设计工作。

迁改工期： 迁改工期180日历天，由发包人批准开工报告之日算起，以竣工验收合格为止。

4.2  质保期：自工程竣工验收合格后开始计算，质保期 1 年。

4.3  竣工验收合格后，该工程的结算在合同规定的时间内送财政部门进行评审。

第五条 工期延误

5.1 双方约定工期顺延的其他情况：如因设计变更、拆迁影响、不可抗力等致使承包人暂时无法进行正常施工时，所延误的工期，承包人想方设法弥补，对影响部分经发包人核准视影响程度及上级要求再另定顺延期限。

5.2 承包人不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，延误的工期每延误1天（日历天），应向发包人支付本工程合同价款的1.5‰作为违约金；误期赔偿限额为合同价款的5%。承包人延期竣工超过30天的，发包人有权解除合同，合同解除后，发包人保留追究承包人违约责任及损失赔偿责任的权利。

第六条 承包人向发包人交付的设计文件份数、内容要求、时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 工期要求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案成果及电子文档、估算（含CAD图文档） | 6 | 符合方案设计深度要求（发包人确认的最终版本） | 承包人应在设计合同签订后 自然日内完成方案修改 |
| 2 | 初步设计成果、图册、概算及电子文档(含CAD图文档) | 6 | 符合初步设计深度要求，按发包人要求根据施工图设计优化概算（发包人确认的最终版本） | 方案确定后 自然日内完成初步设计 |
| 3 | 施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档) | 6 | 符合施工图审查要求（发包人确认的最终版本） | 初步设计审查批准后 日历天内完成施工图设 计，施工图设计文件经审查发现问题后 自然日内完成补充、修改 |
| 4 | 现场服务工作（含施工中设计修改或变更） | 6 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 根据现场需要和发包人要求 |
| 5 | 编制竣工图（最终按照发包人要求确定是否需要编制） | 6 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 按照发包人要求 |
| 6 | 规划报建及其他专业报建需要的报建图纸和必须的设计文件 | 6 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 依据双方商议而定 |
| 7 | 施工及验收过程、配合规划报建、协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调，按要求出具相关设计图纸或文件。 | 6 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 按照发包人要求 |
| 8 | 基础资料和数据收集 | 6 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 根据各设计阶段时间要求 |
| 9 | 效果图 | 6 | 根据发包人确认的版本 | 按照发包人要求 |
| 10 | 影像展示 | 1 | 根据发包人确认的版本 | 按照发包人要求 |

第七条 安全生产

7.1安全责任

根据工程安全生产有关规定，承包人对施工现场安全生产负总责。

7.2安全台账

工程安全生产台账主要包括安全生产管理制度、责任制度、目标责任书、专项技术方案(危险性较大分部分项工程)、安全交底记录、检查记录、培训教育记录、设备安装验收记录、施工日志等。

7.3安全交底

工程施工前，承包人应逐级做好安全技术交底，形成交底记录。交底记录应对施工工艺、机械设备作出明确的安全技术要求。对重点、难点和危险性较大的分部分项工程，应以书面形式进行安全技术交底，交底人、接底人、项目安全员三方履行签字手续，各执一份。

7.4安全警示

承包人应在施工现场张贴安全宣传标语，对现场设施设备和可能存在安全隐患区域应做好安全防护措施，设置醒目的安全警示标识。

7.5安全作业

特种作业操作人员应持证上岗，如发现人员无证上岗、人员信息与证件不一致或证件不符合要求的，应责令退场；施工现场应严格遵守安全作业规范，施工现场工作人员应佩戴安全帽、反光衣，作业现场禁止无关人员进出。

第八条 质量标准

8.1设计质量要求：符合国家相关设计质量标准规定的要求。

8.2施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，满足发包人对工程质量的要求。

第九条 文明施工

建设工程应严格落实围蔽管理规定，工地主要出入口位置应设置五牌一图，即工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工平面图。建设工地围蔽管理按照最新的《广州市建设工地绿色施工围蔽指导图集》执行，涉及占用公路、城市道路围蔽施工的，需办理占道施工许可，并张贴占道施工许可证件；建设工程应严格落实扬尘防治“六个100%”管理规定；建设工地应落实噪声防控管理规定，在规定作业时间内开展施工，原则上夜间10点至次日早上6点禁止施工，对产生较大噪声的作业内容应采取隔音、降噪措施。

- 合同价款及其支付方式：

本合同暂定总价： 人民币     （￥    元）。其中：迁改费暂定价    元，基础设计费暂定价    元，竣工图编制暂定价    元 （合同最终结算价以财政部门审定为准）。

10.1设计费（基础设计费）按照原国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算出来的基价乘以（1-报价下浮率   %）（管线迁改费      万元为暂定计费基数，其中设计费的专业调整系数暂定为 1.0，工程复杂程度调整系数暂定为0.85，附加调整系数1.0，如概算批复对应系数低于本合同签订系数，则按概算批复对应系数为准；结算时按批复概算中的迁改费核算设计费）。设计费计算公式如下：

设计费=设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1-报价下浮率）

竣工图编制费按设计费的8%计取，并结合报价下浮率   %结算；

10.2设计费支付方式：

（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定设计费的30%作为预付款；

（2）概算批复后，依据经批复概算的建安工程费核算设计费，可累计支付至核算后设计费的50%（不超过合同价中设计费的50%）；

（3）施工图经图纸会审后，可累计支付至核算后设计费的60%（不超过合同价中设计费的60%）；

（4）完成施工配合工作后，可累计支付至核算后设计费的80%（不超过合同价中设计费的80%）；

10.3竣工图编制费支付方式：

项目竣工验收后，承包人完成全部竣工图编制工作并向发包人提交成果资料，可累计支付至概算核算后竣工图编制费的80%（不超过合同价中竣工图编制费的80%）。

承包人完成所有设计及竣工图编制工作，且提交的结算资料经财政部门或发包人委托的第三方造价审核单位审定后，一次性结清工程款。

10.4迁改费支付方式：

工程项目资金拨付严格执行《荔湾区基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法》。

- 预付款：合同生效后，发包人向承包人支付合同暂定价的30%作为预付款；

- 进度款：每一期拨付的迁改进度款，发包人按双方确认的实际完成工作量80％进行支付，工程竣工验收合格后，经概（预）算审核的项目累计支付金额不超过概（预）算审核价的80％，未经概（预）算审核的项目累计支付金额不超过合同价的60％；竣工验收并经财政部门审定后，支付至结算审定价的97%，余下3%作为质量保证金，在工程缺陷责任期达到1年后支付。

- 工程质量保修期的约定：质量保修期从单位工程竣工验收合格之日起计算，保修期按国家有关规定执行。

- 本合同项目管线迁改费按实结算，项目的结算造价采用工程量清单计价方法进行计价，且下浮   %，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按工程量清单计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按由承包人提供其单价依据，最终价格以财政评审确定的价格为准计算。造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额、广州市政府投资项目管线迁改工程主要材料（设备）价格信息等，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

10.5发包人待财政资金到位后方可支付工程款，若因财政资金不到位或区财政局拨付审批程序导致支付时间延后的，不属发包人违约；结算款支付前，承包人需向发包人办理档案归集，待验收通过后方可支付结算款，如出现超付的，承包人应在获知超付之日起20天内将超付款项退回发包人。

10.6本工程的迁改费，由发包人直接支付至联合体主办方；本工程的设计费，由发包人直接支付至联合体成员方。支付款项前承包人需向发包人提供等额发票，发票开具给项目业主。

办理合同请款时需按以下信息开具发票：

发票抬头（项目业主）：广州市荔湾区住房建设和园林局

纳税人识别号：

开户行及账号：

地址：广州市荔湾区信义路21号

- 工程变更

工程变更应当遵循“先审批、后变更”的原则，不得随意更改经批准的设计和施工图等文件。确因项目建设要求、现场条件改变或施工实际需要变更的，应当严格按变更管理规定执行工程变更手续，否则发生的工程量，发包人不予承认，工程洽商通知单不作计量依据，并且发包人有权要求承包人重新按照原设计施工，因此而造成的材料损失和其他损失由承包人承担，另工期延误由承包人按照本合同约定承担违约责任。

- 竣工验收

竣工验收应具备以下条件：(1)完成工程设计和合同规定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料，包括竣工图和工程量清单；(3)有完整的工程变更审批手续；(4)施工单位已提交完工质量保修书等。

工程完工后，由施工单位提交有项目负责人及其法人代表签章的竣工验收申请表，向建设单位申请验收。建设单位对符合验收条件的项目，制定竣工验收方案，成立验收组，组织开展验收工作。

- 质量保修及移交

13.1质量保修

工程竣工验收前，施工单位应提交切实可行完工质量保修方案，明确完工质保期的工作内容和标准；工程竣工验收合格后，可进入质保期，质保期1年。

13.2工程移交

已完成质保期的工程，由承包人移交使用单位或管理部门进行后续管理，项目移交应编制移交协议，明确移交时间、移交标准、交接流程及移交档案保存要求。

- 结算及决算

14.1竣工结算

工程结算送审前，工程结算资料应由双方逐级审核把关，审核要点包括：现场工程量是否与竣工图纸对应一致；结算资料是否齐全完整；工程变更是否按程序完成审批；项目结算价超过原批复概算价的是否已按程序完成审批等。

工程结算审核流程以及时限一般要求如下，合同有约定的按其约定内容执行：(1)承包人在工程竣工验收合格后45天内完成编制工程结算书，并提交发包人审核，对需要进一步补充资料或修改工程结算书的，发包人应在15天将核实意见一次性书面告知承包人。（2)承包人在收到核实意见后15天内补充完善资料，修改工程结算书，并再次提交发包人审核。(3)发包人对工程结算书出具初步意见，按照区相应财政投资评审管理规定办理工程结算审批手续。

14.2决算

竣工财务决算由项目建设单位负责组织编制，按照《行政事业性国有资产管理条例》《基本建设财务规则》《财务部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》等有关要求执行。项目完成结算评审后，承包人应配合项目业主按照有关规定办理财务竣工决算手续。

- 双方的义务

15.1发包人应在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计；发包人提交上述资料及文件超过规定期限，承包人按本合同规定的交付设计文件时间顺延。

15.2签订合同后，发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。

15.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付设计费。

15.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。

15.5对于工程设计变更相关事宜，承包人应严格按照合同以及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。

15.6承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人未按时按质提供合同条款约定的各项设计服务，或设计错误造成工程质量事故损失、工程建安费用增加等情况，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付补偿金，补偿金为实际损失的100%，但不超过总设计费用的2倍。

15.7承包人要严格遵守《建设工程勘察设计管理条例》，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽设计业务。如承包人有分包意向，必须依法分包，分包合同必须在签订合同后1个月内报发包人备案。承包人转包本合同工程设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程设计的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失，要求承包人返还已支付的设计费。

15.8承包人的设计成果文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等现行设计文件编制深度规定要求、本项目设计任务书等的相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。承包人对本合同范围内的设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。

15.9合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金，并返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人设计费总额10%的违约金。

15.10关于竣工图编制，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充，承包人需重新出具完整的变更图纸，再根据变更图绘制竣工图。

15.11由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向发包人支付赔偿金。

15.12发包人协助承包人办理整个工程的借用地、拆迁补偿和三通一平的有关手续，并承担相关的费用。

15.13发包人协助承包人申请获得施工地块市政管线综合规划图，供承包人参考用。

发包人协助联系有关单位进行图纸会审和设计交底，提供施工地块标高数据资料。

15.14发包人向承包人提供主体工程部分的工期计划。如工期计划需要变更的，发包人应提前3天以书面形式通知承包人；如口头通知，事后要补办书面通知。

15.15发包人按合同约定的时间向承包人支付工程款。

15.16迁改工程完工后，发包人组织相关单位和部门对工程进行竣工验收和工程交接工作。

15.17承包人负责办理本工程实施所需的报建、报批手续，并根据发包人提供的工期计划和现场实际情况，按约定的相应迁改设计图纸和管线工程标准进行施工。承包人接到迁改设计图纸及签订合同之日起3个工作日内应进场，并在规定时间内完成迁改工作。

15.18工程竣工之日起90天内完成竣工验收及移交（含工程及结算资料）手续，本工程须经管线业主等各方验收合格。管线迁改完成并验收合格后，新建管线的产权及管理由承包人负责办理相关手续移交给管线业主，其质量保修工作转移至承包人与管线业主单位之间履行相关法律责任，承包人同时提供承包人与管线业主单位签订的移交文件或其它证明双方保修责任与义务的相关资料，发包人确认后做为档案资料归档。本合同不存在发包人的质量保修责任。

15.19承包人未经发包人同意不得擅自迁改管线，否则，其费用及后果由承包人负责。

15.20在施工期间设定专职人员负责跟踪管线迁移施工的管理工作，在迁移施工中必须服从发包人现场管理和协调指挥。

15.21本工程施工由承包人负责，工程质量须按国家或行业有关专业标准达到合格，工程质量责任完全由承包人负责。承包人对新装设施的产权单位承担本合同工程的质量保证责任（若为甲供设备则由发包人另行要求生产厂家承担产品的质量责任），因施工不当造成业主和第三方的损失，由承包人赔偿。

15.22 承包人需保证施工场地及现场设施齐全、工地卫生清洁和内业资料完备。竣工前清理现场应符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内均应达到行业文明工地的要求。

15.23 管线迁改工程项目建设期结束之日起30日内，承包人做好所有受管线迁改工程项目建设影响的土地及地上地下构筑物、建筑物等的恢复工作。

15.24 承包人在工程中使用的管材及附属设施应符合管线业主相关要求，工程实施全过程由发包人和管线业主共同监督。该施工管线工程须按照管线业主要求标准及相关规定进行验收。承包人在工程施工验收接驳投产后，需按管线业主有关法律法规及有关规定负责该工程保修。

15.25 承包人有责任对超过迁改前工程标准的施工方案提出异议，及时通知发包人，以发包人的书面答复为准。

15.26 承包人进场前须书面向发包人报告，将施工计划、施工方案、施工图纸提交项目业主、管线业主、发包人三方确认，以便发包人对施工全过程进行跟踪，办理现场签证(如临时和隐蔽工程及本工程使用主材的材质、规格)，参与验收并现场核实竣工图纸，复核工程量。

15.27 承包人需编制竣工报告及资料，按存档有关规定向发包人移交竣工存档资料。

如在本合同履行期间，因政策变化、计划调整等非发包人、承包人双方自身原因及其它不可抗力的自然原因，造成本项目停止或延缓，则承包人必须无条件接受发包人要求终止服务，并应积极配合发包人做好善后工作，发包人无需向承包人承担任何违约责任。如承包人未开展工作的，应退还发包人已付费用；如承包人已经开展工作的，双方按照承包人已完成工作量按照本合同约定支付相应合同款

- 仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 其他

本合同中未包含的内容，可另行协商解决。

由荔湾区财政投资评审中心审核的工程，结算送审时结算资料按区财政投资评审中心要求报送。

本合同一式九份，三方各执正本一份，副本两份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。如正本和副本内容不一致时，以正本为准。

（本页以下无正文）

| 发包人：（盖章） | 承包人（主）：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 承包人（成）：（盖章） |  |
| 地址： |  |
| 法定代表人 |  |
| 或委托代理人： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 开户银行： |  |
| 账号： |  |
| 邮政编码： |  |

附件1

工程质量保修书

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承包人(主）：

为保证白鹅潭大道（珠江隧道段）工程工程供水管线迁改设计施工总承包在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1.质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

1.1按协议书第二条规定的承包范围内全部工程内容。

2.质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 ∕年；

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 1年；

（4）供热、供冷系统工程为  ∕个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为 ∕ 年；

（6）绿化工程为 ∕ 年

3．质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，由此产生的损失和费用由承包人承担。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5.质量保证金

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％，本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的 3 ％。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为  /  （大写）。质量保修金银行利率为 零 。

6. 其它

6.1 双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程完工（经过初验），在指定的时间内把初验存在问题整改完成，并得到发包方确认之日起计保修期。

（2）在保修期满并经检查验收合格后结算清楚，发包人将剩余保修金无息一次性返还给承包人。

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人 （公章）：                      承包人（主） （公章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人 ：

2024年   月    日                      2024年    月     日

附件2

廉 政 合 同

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承包人：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5  双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为白鹅潭大道（珠江隧道段）工程供水管线迁改设计施工总承包合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式9份，发包人3份，承包人6份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（主）（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

承 包 人：（成）（盖章）

法定代表人：