## Sheet1
附件1
公开比选需求表
需求科室（单位）： （盖章）
*项目名称 | 广雅路内涝点治理工程-燃气管线迁改工程施工图编制及施工总承包
*建设单位 | 广州市荔湾区水务工程建设管理中心
建设管理单位 | 广州市荔湾区水务局
*发包人（合同甲方） | 广州市荔湾区水务工程建设管理中心
*项目概况（含项目批文、资金来源及出资比例、建设规模内容、地点等基本信息） | 项目已由广州市荔湾区发展和改革局以 荔发改投批〔2024〕58号 批准建设，建设资金由区财政统筹，市财政承担50%，区财政承担50%。项目位于荔湾区西村街道的广雅路一带的内涝点。项目主要建设内容包括新建箱涵149.5m，新建雨水压力管道440m，新建过铁路段渠箱共60.5m。更换3台水泵组，配建截水沟110m，迁改现状污水管235m等。主要对施工过程中受影响的燃气管线进行迁改（包括迁改燃气管道 d100钢管约186m、燃气管道d300钢管约228m，具体以施工现场实际情况为准）。
*项目类型 | 简单项目
*服务内容 | （1）工程设计：本工程的施工图设计、现场服务、施工过程中的方案优化及设计变更、施工及验收过程的配合等。 （2）工程施工范围：本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修；包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解（经发包人同意后可依法分包）、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。 （3）相关报批、报建配合服务：报批报建配合，规划验收，竣工备案等。
服务要求 | 设计施工总承包，包施工图设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修）
*服务期 | 自签订合同之日起1年
*控制价 | 1426947.50元（其中工程费约1365500.00元，设计费约61447.50元）
结算方式 | 按照实际完成工程量结算，工程量清单计价并按报价下浮率下浮，结算编制依据是现行国家颁布的工程清单计价规范、现行定额计价子目及施工同期颁布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》综合价格（没有的材料单价参考市场价）。最终结算价以第三方审核单位或财政部门审核结果为准。设计费以审定的工程结算价为计费基数，按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计取，并乘以(1-下浮率)，作为结算的依据。
资质要求 | 1.在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，评审（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构参与评审的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.施工同时具有：①市政公用工程施工总承包二级（或以上）资质②市场监督管理部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可子项目为：公用管道安装GB1）或质量监督部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道），级别为GB1。③建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。 3.设计：工程设计综合甲级资质,工程设计市政行业乙级（或以上）资质，或工程设计市政行业城镇燃气工程专业乙级（或以上）资质。 本项目接受联合体报名，联合体报名的，应满足下列要求：只接受最多由2家单位组成的联合体（1个施工任务方，1个设计任务方）,应以承接（施工）任务的单位为主办方，并签定联合体协议。
业绩要求 | /
企业信誉要求 | /
投入人员要求 | 1.项目负责人（联合体指施工）1名，要求为市政公用工程专业二级（或以上）级别的注册建造师，同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）； 2.专职安全员1名，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类）。 必须具有最近1个月在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。
下浮率要求 | 0%以上
*比选评分 | 一.比选人的业绩、类似工程经历（30分） 1.自2020年1月1日至今承担的市政管道施工业绩，每项得6分；本项满分得30分。 注：业绩需提供相关合同关键页复印件，业绩时间以合同签订日期为准。 二.组织机构及主要管理人员（50分） （1）拟委派的项目负责人（联合体指施工）：具有市政公用工程专业一级注册建造师的，得10分；具有工程类工程师（或以上）技术职称的，得5分，具有工程类助理工程师职称的，得2分；本项最多得15分。 （2）拟委派技术负责人：具有工程类高级工程师技术职称得10分，具有工程类工程师职称的，得5分，具有工程类助理工程师职称的，得2分；职称专业为城市燃气施工或燃气工程相关专业的，另加5分，本项最多得15分。 （3）除项目负责人、技术负责人，拟投入本项目的人员配置完善合理，其中： 1.质量负责人具有工程类工程师（或以上）技术职称的，得10分；具有工程类助理工程师职称的，得5分；本项最多得10分。 2.安全负责人或专职安全员具有有效期内的注册安全工程师证书的，得10分；本项最多得10分。 注：本项最高得50分。上述岗位一人一岗，不得兼任，须提供相关的证书和职称证，以及比选人（或比选人非独立法人的分支机构）为其交纳的近1个月社保证明，否则不得分。 三.报价部分（20分） 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%的，扣1分，每低于1%的，扣0.5分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）
报价要求 | 比选申请人需要同时报下浮率（单位：%）和总价（单位：元），若下浮率和总价换算不一致，以下浮率为准修正总价。注：下浮率和总价均保留两位有效小数。
其它发包要求 | 报名单位不足3家或经评审满足资格性和符合性审查合格条件的报名单位不足2家的，则本次比选失败。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以人员配备得分高的优先；如果人员配备得分也相等，无法确定第一中选候选人，则该次比选失败。
注：1.带*栏必填。 2.简单项目：由小额代理服务单位对比选单位提供的比选申请文件进行资格性、符合性审查，审查通过后，按照《公开比选需求表》所列商务及报价等客观项进行得分统计。 复杂项目：在简单项目的基础上，增加方案优良等级的主观技术评分，需小额代理服务单位选取专家进行评分。