荔湾区历史文化街区保护活化利用

工作机制（讨论稿）

为深入贯彻落实习近平总书记视察广东、广州时重要讲话精神，按照中办、国办印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》以及市委办、市府办印发的《广州市在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》等相关要求，切实加强历史文化街区保护传承和利用，稳妥有序、务实高效推动荔湾区历史文化街区保护活化利用工作，加快推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”，强化部门联动，提升工作效能，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，特制定本工作机制。

本区行政区域范围内，根据《广东省人民政府关于公布广东省历史文化街区名单的通知》确定的14片历史文化街区开展保护活化和利用工作，适用本工作机制。

- 构建“党建统领、政府主导、专家领衔、公众参与、社会协同”工作格局

（一）坚持党建统领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委统筹部署和区委工作要求，加强基层党组织建设，充分发挥各级党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保历史文化街区保护活化利用工作沿着正确政治方向推进。

（二）坚持政府主导。历史文化街区保护活化利用具体实施工作由政府主导，负责决策、统筹指挥和组织实施，落实项目意见征求、规划设计、建设实施全生命周期管理，确保工作流程符合程序要求，工作成果符合历史文化保护规范。

（三）坚持专家领衔。发挥专家咨询委员会和区历史文化名城保护委员会决策咨询作用，完善专家论证、审议机制，组织文化、历史、建筑、园林等各领域专家，深度参与历史文化街区保护活化利用工作，为项目审批决策，提供专业指导，进行方案审查和实施效果评价。

（四）坚持公众参与。坚持以人民为中心的发展思想，将尊重民意贯穿工作始终，做到事前征求群众意见，事中接受群众监督，事后接受群众评价。发挥公众咨询委员会、民情议事厅等沟通平台作用，组织属地街道党代表、人大代表、政协委员、居民代表、商户代表、媒体代表等就改造意愿、改造内容、方案设计等进行充分讨论，充分尊重人民群众在城市发展中的“主人翁”地位。

（五）坚持社会协同。鼓励社会资本参与历史文化街区保护活化利用工作，整合片区可利用物业资源，完善公共服务配套设施，探索全域服务治理模式，形成全社会支持和参与历史文化街区保护活化利用工作良好氛围。

二、建立“四个+”工作机制

（一）“行政+技术”统筹指挥机制

专班统筹指挥。在区城市更新工作领导小组下设历史文化街区保护活化利用工作专班，负责统筹、指挥推进全区14片历史文化街区保护活化利用工作，协调解决重大问题，决策重大事项。专班下设办公室，负责统筹推进具体工作，承担专班工作的计划、组织、协调、督办等日常工作。专班下设专责小组，统筹各部门落实职责分工，组织骨干力量参与历史文化街区活化利用项目审批、建设、宣传等工作。专班要细化工作举措，实现工作项目化、项目清单化、清单目标化、目标责任化。

专班办公室可引入全过程技术咨询服务机构，负责历史文化街区保护活化利用全过程的整体指导、方案评审，以及配合专班办公室开展信息收集、分析汇总、调研和宣传等工作，集聚行业专家和多专业技术团队力量，支撑专班高水平决策和管理。

（二）“共编+联审”方案编审机制

部门合力组织共编。由区住建、规划等部门联合属地街道共同编制实施方案，支持项目规划、设计、建设、运营多线并举，科学编制工程设计和实施方案。区相关职能部门和属地街道各司其职、通力合作，加强对街区保护活化利用的政策支持、业务指导、技术支撑。涉及不可移动文物保护修缮的，由区文广旅体局同步牵头组织编制文物保护方案。改造实施方案编制费用在项目总费用中列支。

部门联审推进审批。区住房建设园林局牵头，组织发展改革、财政、水务、文广旅体、城管执法、政务数据、规划资源等部门和属地街道，以及电力、供水、燃气、通信、广播电视等专业经营单位，对实施方案进行联合审查。不涉及土地权属变化的项目，可用已有用地手续等材料作为土地证明文件，可不再重新办理用地手续。

（三）“公众+专家”民情议事机制

广泛听取群众意见。采取“清单点菜”方式，征求实施范围内群众的意见。在前期准备阶段，全覆盖征集群众改造意向，根据意向收集情况编制实施方案。在实施方案编制阶段，反复听取群众意见，不断补充修改实施方案。在实施方案公示期间，再次征求群众意见，并根据群众意见对方案进行完善。在施工阶段，接受群众监督，尽量降低对群众生活的影响。在验收阶段，收集群众对改造效果的评价，努力让群众满意。定期向人大、政协报告项目进度，并征求“两代表一委员”意见，充分发挥人大监督和政协参政议政作用。

专家领衔科学决策。在实施方案编制阶段，全程听取专家咨询委员会意见。实施方案编制完成后，由区名城专家委员会对实施方案编制进行审查把关，对建设实施过程中的重难点工作提供专业指导。实施方案通过部门联审后，由区历史文化名城保护委员会进行审议，审议结果作为是否提交后续审批的依据，确保决策过程的科学性、专业性。

（四）“内生+外引”活化利用机制

充分挖掘存量房屋活化潜力。由属地街道办事处牵头，盘点梳理项目范围内存量公房和有意愿活化的私房，按照历史文化街区保护活化利用导向，鼓励转变建筑使用功能，开展街区活化利用，激发内生活力。

积极引导社会力量参与运营管养。将城市经营理念运用到历史文化街区可持续保护中，积极引入市场力量，鼓励通过“投资、设计、建设、运营、管理”五位一体运作或若干要素组合运作，实现改造项目全生命周期建管一体化。支持企业整合产业链条、引入服务资源，在完善基础设施和公共服务的基础上，开展物业管理、养老、托幼、停车场等配套经营性服务，探索通过有偿服务支撑街区长效管养。

三、规范工作流程

（一）前期准备阶段（计划工作时间：30日）

1.全面征询群众意见。

①全覆盖开展问卷调查。通过驻点、入户等形式，全覆盖逐户征求实施范围内常住居民、企事业单位、经营商户的意见。征求意见内容包括是否同意、采用何种方式开展保护活化利用工作，以及实施的具体内容等。（牵头单位：属地街道办事处）

②搭建民情议事平台。组织居民代表、商户代表、两代表一委员、街区内相关协会、群团组织、企事业单位召开座谈会，征询对保护活化利用实施的意见或建议。（牵头单位：属地街道办事处）

2.摸查本底情况。开展现状摸查，分析整理历史文化街区相关基础数据和资料，主要包括历史文化遗产、房屋、树木、现状市政基础设施及管网、公服配套设施等资料，梳理历史文化街区范围内的房屋状况，包括公房的位置、面积、承租人、租期、租赁业态等，形成专项台账。（牵头单位：区住房建设园林局）

摸清街区现状产业分布情况、基础设施和公共服务设施情况、人口数量和结构等基本情况。（牵头单位：属地街道办事处）

3.成立专家咨询委员会。委员会由历史文化保护、规划、建筑、园林景观、市政、交通等领域的专家组成，对历史文化街区保护活化利用工作积极献言建策、进行技术指导把关、开展过程成效监督和理论研究指导，对实施方案进行审查指导，提出可行性咨询建议。（牵头单位：区住房建设园林局）

4.成立公众咨询委员会。委员会由所在片区“两代表一委员”、企事业单位代表、社区居委会成员、街道办事处工作人员、业主代表、居民代表、社区设计师代表、媒体代表等组成，对历史文化街区保护活化利用工作收集听取群众意见、开展实施监督、参与效果评价，并协助开展群众工作，对实施方案提出意见建议。（牵头单位：属地街道办事处）

（二）方案编制阶段（计划工作时间：60日）

5.编制实施方案。设计单位住街设计，根据已批复的历史文化街区保护利用规划，编制历史文化街区保护活化利用实施方案，包括总体定位、功能分区策划、历史文化遗产保护利用、展示策划、公共空间提升、交通组织优化、公共服务和基础设施配建等内容，提出历史文化遗产保护利用、街区整体风貌及交通市政提升、配套基础设施和公共服务设施补足、业态开发及经营管理等实施策略，梳理近期可实施项目，制定历史建筑、传统风貌建筑的年度修缮计划。根据树木摸查情况，编制树木保护专章。对需要进行文物保护修缮的，编制文物保护修缮方案，鼓励文物建筑引入非遗文化相关主题业态。（牵头单位：区住房建设园林局）

6.征求职能部门、专家咨询委员会、公众咨询委员会意见。实施方案征求科工信、民政、水务、商务投促、文广旅体、城管执法、政务数据、规划资源、属地街道办事处、消防大队等相关职能部门以及专家咨询委员会、公众咨询委员会的意见。（牵头单位：区住房建设园林局）

7.实施方案公示。根据专家、公众及职能部门意见优化实施方案，经历史文化街区保护活化利用工作专班审定后，由属地街道办事处及所涉居委会组织方案公示，公开征求群众意见，公示时间不少于15个工作日。（牵头单位：区住房建设园林局）

实施方案优化后与原公示方案存在较大修改的，应当重新组织开展公示。

8.听取区人大、政协意见。实施方案分送区人大、区政协征求意见。（牵头单位：区住房建设园林局）

9.区名城专家委员会审查。实施方案根据公示意见修改完善后，由区住房建设园林局提交荔湾区历史文化名城保护专家委员会审查，出具审查意见。（牵头单位：区规划资源分局）

10.部门联审。开展部门联合审查，一次性出具审查意见。（牵头单位：区住房建设园林局）

（三）方案审批阶段（计划工作时间：15日）

11.区规划名城委审议。实施方案经部门联审通过后，提交区城市规划和历史文化名城保护委员会审议(可与区城市更新工作领导小组会议套开）。需提交市文物管理和历史文化名城保护委员会审议的，以区政府名义按程序报送提交市文物管理和历史文化名城保护委员会审议。（牵头单位：区规划资源分局、区住房建设园林局）

12.实施方案审批。实施方案报区委同意后，由区政府批复。（牵头单位：区住房建设园林局）

13.报区人大、政协备案。实施方案经区政府批复后，分送区人大、区政协报备，接受区人大及其常委的工作监督以及区政协的民主监督。

（四）方案实施阶段（计划工作时间：90日）

14.由项目业主按基本建设程序组织施工。项目实施全周期接受居民群众、专家咨询委员会、公众咨询委员会、区人大、区政协、地区规划师、技术咨询团队监督；区人大、区政协对项目定期组织现场视察。（牵头单位：区住房建设园林局）

14.加强施工管理。区住房建设园林局应会同属地街道办事处依法开展施工期间巡查，加强对历史文化街区保护活化利用相关建设工程项目的施工安全和质量安全监督管理。（牵头单位：区住房建设园林局）

（五）竣工验收阶段（计划工作时间：15日）

15.综合评价

①专家评价。组织专家咨询委员会专家对照实施方案，对实施效果进行综合评价。根据专家咨询委员会专家评价意见情况对项目实施效果进行完善。（牵头单位：区住房建设园林局）

②公众评价。组织公众咨询委员会委员对照实施方案，对实施效果进行综合评价。根据公众咨询委员会委员评价意见情况对项目实施效果进行完善。（牵头单位：属地街道办事处）

16.联合验收。项目业主单位发起对项目规划、消防、人防、环保等方面进行联合验收。验收后，项目业主单位将联合验收材料报区档案馆备案，将实施效果向区人大报告。（牵头单位：区住房建设园林局）

17.项目移交。项目业主单位按有关规定办理移交手续。（牵头单位：区住房建设园林局）

（六）日常管理阶段

18.日常巡查管理。街道办事处结合社区网格化管理、综合行政执法等，做好辖区内各类保护对象的日常巡查和保护管理工作，及时发现并制止各类违法破坏行为。（牵头单位：属地街道办事处）

19.业态升级导入。区商务投促局牵头研究制定历史文化保护街区业态引入及招商策略，推动时尚消费、个性民宿、特色餐饮、创意设计等新业态落地生根。充分利用闲置物业或连片直管公房，优先争取优质品牌或老字号参与，带动街区业态升级。（牵头单位：区商务投促局）

20.加大宣传力度。充分利用传统媒体和微博、微信、工作平台等新兴媒体，加大对历史文化街区保护传承和利用的宣传力度，街道、社区应多普及文物、历史建筑、传统风貌建筑等概念和相关保护知识，持续开展历史文化保护“进机关、进校园、进社区、进展馆”等名城保护宣传活动，提高公众保护意识。（牵头单位：区文广旅体局）

附件：1.荔湾区历史文化街区保护活化利用工作流程图

2.荔湾区历史文化街区保护活化利用公众咨询

委员会工作规则

3.荔湾区历史文化街区保护活化利用专家咨询

委员会工作规则

附件1

附件2

荔湾区历史文化街区保护活化利用公众咨询委员会工作规则

为贯彻落实以人民为中心的发展思想，坚决践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，激发群众参与历史文化街区保护活化利用工作主动性和积极性，充分保障群众在历史文化街区保护活化利用过程中的知情权、参与权和表达权，成立历史文化街区保护活化利用公众咨询委员会（以下简称“公众咨询委员会”）。

第一条【人员组成】公众咨询委员会由属地“两代表一委员”（党代表、人大代表、政协委员）、街道办事处工作人员、业主代表、常住居民代表、商户代表、社区设计师代表和媒体代表组成。

公众咨询委员会设委员12人，其中业主代表、常住居民代表、商户代表9人（含“两代表一委员”3人），街道办事处工作人员1人，社区设计师代表1人，媒体代表1人。

第二条【成立和终止】公众咨询委员会一般采用“一事一会”的方式由历史文化街区所在街道办事处发起成立，至历史文化街区保护活化利用工作联合验收完成后、由发起街道办事通告终止。一片历史文化街区对应设立一个公众咨询委员会，也可具体根据分期推进范围相应设立。

历史文化街区横跨多个街道范围的，其公众咨询委员会由占历史文化街区面积最大的街道办事处发起和终止。

第三条【委员产生】公众咨询委会委员的产生本着公开、透明的原则，依照下列方式进行：

（一）属地“两代表一委员”（党代表、人大代表、政协委员）、街道办事处代表由发起街道办事处推荐。

（二）社区设计师代表由区住房建设和园林局推荐。

（三）业主代表、常住居民代表、商户代表在发起街道办事处在历史街区范围通告后，由个人在通告期间内自愿报名或历史文化街区所在居委会推荐。

（四）媒体代表由区委宣传部推荐本地有影响力的媒体从业人员担任。

公众咨询委员会由发起街道办事处从报名者、被推荐者中遴选，并经公示5个自然日无异议后确定。

公众咨询委员会因故退出委员会的，按退出者所属界别，从原报名者、被推荐者中遴选递补；无替补人员的，由发起街道办事处按照本条第一款按程序择优进行替补。

第四条【委员入选条件】公众咨询委员会委员应符合以下条件：

拥护党的路线、方针、政策，具有良好的社会道德和职业操守，遵纪守法，诚实守信，作风正派；

有较强社会责任感，能够客观真实地反映意见；

热心社会公益事业，有奉献精神；

身体健康，有足够的时间、精力参与委员活动并完成相关工作；

具有较强的公信力、号召力；

在同等条件下，具备历史文化保护经验、熟悉街区历史文化的人员优先考虑。

第五条【工作内容】公众咨询委员会主要工作内容为：

（一）收集听取意见。收集所在街区群众意见，构架群众、设计单位、施工单位、政府部门等之间的沟通桥梁。挖掘历史文化街区文化线索、故事，向相关部门、单位反映。

（二）提出意见建议。对历史文化街区保护活化利用实施方案提出咨询意见。应政府部门邀请，参与讨论、会商相关工作。

（三）开展实施监督。对历史文化街区保护活化利用建设实施过程进行监督，对实施过程中存在的问题提出工作意见和建议。

（四）参与效果评价。在历史文化街区保护活化利用实施完成后，对施工效果进行综合评价。

第六条【组织运作】公众咨询委员会设立主任一名，副主任若干名，由委员会全体委员选举产生，负责领导和组织委员会自主开展工作。

公众咨询委员会应指定街道办事处代表作为联络员，协助主任和副主任开展日常工作，包括各委员的联络、整理委员提出的意见建议、向委员反馈意见采纳情况、收集会议议题和组织会务、起草会议纪要、资料立档存档等。

公众咨询所需的相关工作经费在项目总费用中列支。

第七条【运作方式】公众咨询委员会委员不设固定办公场地，不领取薪酬。

公共咨询委员会主要以会议形式研究讨论相关议题，需要召开会议时，由发起街道办事处负责协调和提供会议场地、提供后勤保障。

第八条【会议规则】公众咨询委员会会议由主任主持召开，可视情况邀请区住房建设和园林部门、区规划资源部门、项目业主单位、项目实施主体、设计单位等参加。

会议不采取表决制，经参会委员讨论形成会议意见，由联络员反馈至发起区住房建设和园林局、相关街道办事处，并视情况反馈至相关部门或单位。

第九条【权利】 公众咨询委员会享有以下权利：

（一）知情权。完整地知晓需要会议讨论事项的相关情况，相关部门、单位需予以支持、配合提供。

（二）建议权。收集并如实反映群众对历史文化街区保护活化利用实施方案、建设工程实施的意见或建议。

（三）监督权。对历史文化街区保护活化利用实施过程进行监督，并对实施效果进行评价，督促相关政府部门、实施业主单位、施工单位等充分听取和吸纳群众合理意见和建议。

第十条【义务】公众咨询委员会应当履行以下义务：

（一）按要求参加委员会会议及活动；

（二）负责、公正、主动地提出意见，认真建言献策；

（三）严格遵守保密纪律，不以任何形式、渠道发布政府部门、技术部门等明确暂时不宜发布的信息，包括但不限于与历史文化街区保护活化利用的政策、工作计划、实施方案。

（四）不得利用公众咨询委员会委员身份从事、参与商业活动或其他任何形式的营利性活动。

第十一条【委员资格取消】有下列情形之一的，经公众咨询委员会委员决议，可取消其委员资格：

（一）本人要求请辞的；

（二）连续两次或累计三次以上无故缺席委员会议或活动的；

（三）拒不履行委员义务，不适合继续担任委员的；

（四）滥用委员身份，造成不良影响的；

（五）因严重违纪或违法行为受到司法处分的。

第十二条 【权利保障】 政府相关部门应为公众咨询委员会委员查阅资料、开展调查研究和了解相关情况提供必要的便利。

政府相关部门应充分尊重公众咨询委员会的意见和建议，对委员提出的意见建议无论采纳与否应及时反馈。委员会提出的意见和建议未能采纳的，应如实向其说明理由。

实施方案提交给专家论证、领导决策时，应同时以书面形式提交公众咨询委员会的意见、建议及其采纳情况，并做必要的说明。

附件：历史文化街区发起街道办事处统计一览表

附件2-1

历史文化街区发起街道办事处统计一览表

| 序号 | 历史文化街区名称 | 发起街道办事处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝源路历史文化街区 | 多宝街 |  |
| 2 | 宝华路历史文化街区 | 华林街 |  |
| 3 | 多宝路历史文化街区 | 多宝街 |  |
| 4 | 耀华大街历史文化街区 | 逢源街 |  |
| 5 | 恩宁路历史文化街区 | 多宝街 |  |
| 6 | 和平中历史文化街区 | 华林街 |  |
| 7 | 上下九-第十甫历史文化街区 | 华林街 |  |
| 8 | 昌华大街历史文化街区 | 昌华街 |  |
| 9 | 光复中历史文化街区 | 华林街 |  |
| 10 | 华林寺历史文化街区 | 华林街 |  |
| 11 | 光复南历史文化街区 | 岭南街 |  |
| 12 | 人民南历史文化街区 | 岭南街 |  |
| 13 | 逢源大街-荔湾湖历史文化街区 | 昌华街 |  |
| 14 | 沙面历史文化街区 | 沙面街 |  |

附件3

荔湾区历史文化街区保护活化利用

专家咨询委员会工作规则

为贯彻落实“科学决策、民主决策、依法决策”工作要求，引导和鼓励专家深度参与荔湾区历史文化街区保护活化利用工作，充分发挥专家历史文化街区保护活化利用工作中重要决定、重大决策、重点工程中的技术支撑、把脉定向作用，推动形成专家领衔工作生动局面，成立历史文化街区保护活化利用专家咨询委员会（以下简称“专家咨询委员会”）。

第一条【人员组成】专家咨询委员会由历史文化保护、规划、建筑、园林景观、市政、交通、经济等领域的专家组成。

专家咨询委员会委员一般不少于5人、最多不超过15人，其中历史文化保护专家占总委员数的比例不低于20%。

第二条【成立和终止】专家咨询委员会由区住房建设和园林局按照全区的历史文化街区设立一个专家咨询委员会的原则发起成立，至历史文化街区保护活化利用工作联合验收完成后、由发起单位通告终止。

委员人数可根据历史文化街区不同特征、不同阶段工作需要等因素进行动态调整。

第三条【委员产生和退出】专家咨询委员会委员的产生本着公开、透明、专业对口的原则，依照下列方式进行：

（一）从专家库中选取历史文化保护、规划、建筑、园林景观、市政、交通等方面的专家。

（二）根据专家学历、实践经验以及学科贡献等背景，区政府，区文广旅体、住房建设、规划资源等相关部门择优从历史文化保护、规划、建筑、园林景观、市政、交通等方面的专家中推荐。

（三）由区政府，区文广旅体、住房建设、规划资源等相关部门邀请在历史文化保护、规划、建筑、园林景观、市政、交通等方面的知名、权威专家。

专家咨询委员会因故退出委员会的，按退出者所属专业类别，从原被推荐者中遴选递补，无替补人员的，由区住房建设和园林局按照第一款按程序择优进行替补。

第四条【委员入选条件】专家咨询委员会委员应符合以下条件：

（一）拥护党和政府的路线、方针、政策，具有良好的社会道德和职业操守，无违法犯罪行为；

（二）遵守职业道德，诚实守信、作风正派、学术严谨；

（三）具有高级职称或同等专业水平，从事相关专业工作满十年以上，熟悉相关领域有关法律、法规、规章和相关技术标准、规范、规程规定，且具有丰富的专业实践经验。

（四）专家年龄原则上不超过70周岁，院士、大师或相关领域权威专家可适当放宽限制；

（五）身体健康，能胜任咨询、评估、论证、评议等相关技术工作。

第五条【工作内容】专家咨询委员会主要工作内容为：

（一）积极献言建策。提出关于历史文化街区保护活化利用方面的意见和建议，为辖区历史文化街区保护活化利用过程中的重大决定、重要决策提供理论和技术保障。

（二）技术指导把关。指导历史文化街区保护活化利用工作，对活化保护利用项目的设计、施工等方案编制进行指导、论证和技术把关，提供专家咨询意见。通过座谈会、专家咨询会等方式共同研究优化方案。

（三）过程成效监督。对历史文化街区保护活化利用建设实施过程进行监督。对建设实施过程中的重难点问题提供专业判断，对实施效果进行综合评价、检验改造成效。

（四）理论研究指导。加强对历史文化街区保护活化利用的工作研究，指导政府部门建立可供复制、推广的历史文化街区保护活化利用工作标准、审批流程和规范，努力打造行业准则标杆。定期组织历史文化街区保护相关理论、政策研讨会议。

第六条【组织运作】专家咨询委员会设立主任一名，由委员会全体委员推荐产生，负责领导委员会自主开展工作。

专家咨询委员会下设办公室，办公室设在区住房建设和园林局，协助开展日常工作，包括各委员的联络，委托技术咨询团队收集整理委员提出的意见建议、向委员反馈意见采纳情况，汇总梳理委员理论研究成果、总结归纳形成研究成果，收集会议议题和组织会务、起草会议纪要，资料立档存档等。办公室主任由区住房建设和园林局分管领导担任。

专家咨询费用及相关工作费用在项目总费用中列支。

第七条【会议规则】专家咨询委员会主要以会议形式研讨论证辖区内历史文化街区保护活化利用相关项目和重要工作等议题。

会议由专家咨询委员会主任主持召开，政府委员和专家委员列席，可邀请区相关部门、项目业主单位、施工单位及设计单位、公众代表参加。

会议分为定期和临时会议。定期会议每月召开一次；临时会议由发起部门视议题重要度和紧急度组织召开临时会议。

会议程序：

（一）由专家咨询委员会办公室收集议题后向主任报告会议议题、时间、参会人员等情况后，组织召开会议。

（二）视工作需要，专家咨询委员会主任可在会前先提供有关指导意见。

（三）会议经参会全体委员讨论后形成会议意见，由专家咨询委员会办公室报告区政府、反馈有关部门。

（四）视议题情况，可先现场调研再会议讨论。

第八条【权利】 专家咨询委员会享有以下权利：

（一）知情权。知晓需要会议讨论事项的相关情况，相关部门、单位需予以支持、配合。

（二）建议权。针对历史文化街区保护活化利用中的重大决策、重大决定等积极提供专家意见建议。

（三）参与权。参与制定历史文化街区保护活化利用技术标准，供政府决策参考。

（四）监督权。对历史文化街区保护活化利用方案制定实施过程和实施效果进行监督，督促相关政府部门、实施业主单位、施工单位等充分听取和吸纳专家合理意见和建议。

第九条【义务】专家咨询委员会应当履行以下义务：

（一）按要求参加咨询、评估、论证、评议会议活动；

（二）负责、公正、主动提出专业意见，认真建言献策；

（三）严格遵守保密纪律，不以任何形式、渠道发布政府部门、技术部门等明确暂时不宜发布的信息；

（四）不得利用专家咨询委员会委员身份从事、参与商业活动或其他任何形式的营利性活动。

第十条【委员资格取消】有下列情形之一的，经专家咨询委员会委员决议，可取消其委员资格：

（一）本人要求请辞的；

（二）连续两次或三次以上无故缺席委员活动的；

（三）拒不履行委员义务，不适合继续担任委员的；

（四）滥用委员身份，造成不良影响的；

（五）因健康原因，不能胜任工作的；

（六）因严重违纪或违法行为受到司法处分的。