## Sheet1
附件1
公开比选需求表
需求科室（单位）： （盖章）
*项目名称 | 荔湾区菊树北水闸泵站工程-树木迁改工程施工总承包单位
*建设单位 | 广州市荔湾区水务工程建设管理中心
建设管理单位 | 广州市荔湾区水务局
*发包人（合同甲方） | 广州市荔湾区水务工程建设管理中心
*项目概况（含项目批文、资金来源及出资比例、建设规模内容、地点等基本信息） | 荔湾区菊树北水闸泵站工程 已由 广州市荔湾区发展和改革局 以 荔发改投批[2023]50号 批准建设，资金来源为区财政资金。本项目位于荔湾区海龙围菊树北涌东段出口处，项目主要建设内容为在菊树北涌出口处原址拆除重建排涝泵闸，排涝泵站设计流量为2.0m³/s。泵站选用2台600ZQ-125潜水轴流泵，总装机为110kw，并拆除重建泵站防洪闸1座，防洪闸选用1扇3.0mx5.1m液压顶升式平面钢闸门。新建设备房1座，建筑面积142.7平方米。本工程区域设计排涝标准为50年一遇24小时不成灾，水闸及堤岸防洪标准为200年一遇洪(潮)标准。菊树北闸站主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级,临时建筑物级别4级。
*项目类型 | 简单项目
*服务内容 | 本项目工作内容为绿化迁移及修剪，工作成果需满足广州市林业和园林局、广州市荔湾区住房建设和园林局有关园林绿化工程质量标准。主要内容包括： （1）栽植绿篱（养护6个月） （2）苗木迁移（养护6个月） (3) 灌木迁移（养护3个月） （4）修剪乔木 （5）编制树木保护专章并协助发包方办理相关报建手续
服务要求
*服务期 | 工期为项目开工之日至完工为止,共60日历天。
*控制价 | 200000元
结算方式 | 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包工程报建。工程费按实际完成工程量结算，最终结算价以财政部门审核结果为准，结算价不能超合同价。
资质要求 | 1.在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 评审（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构参与评审的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2.具有园林绿化工程施工经营范围。
业绩要求
企业信誉要求
投入人员要求 | 1、项目负责人 园林绿化或风景园林专业职称 1名
下浮率要求 | 0%以上
*比选评分 | 一、企业管理体系情况（15分） ①比选申请人同时具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系认证且在有效期内的，具有其中1项得3分，具有其中2项得6分，具有3项或以上得10分，没有则不得分。 ②上述任一认证证书的认证范围同时包括园林绿化养护或病虫害防治服务的，另得5分。 注：需提供证明文件复印件盖公章。 二、人员配备及机械设备配备（45分） （1）项目负责人（15分）： 具有园林绿化或风景园林专业高级工程师职称，得15分；具有园林绿化或风景园林专业中级工程师职称，得10分。 注：需提供项目负责人职称证、资格证书、报价前3个月的社保证明（其缴纳社保单位需与比选申请人名称一致，否则无效）等证明材料复印件并加盖单位公章，否则不得分。 （2）技术负责人（10分） 具有园林绿化或风景园林专业高级工程师职称，得10分；具有园林绿化或风景园林专业中级工程师职称，得5分。 注：需提供项目负责人职称证、资格证书、报价前3个月的社保证明（其缴纳社保单位需与比选申请人名称一致，否则无效）等证明材料复印件并加盖单位公章，否则不得分。 （3）项目需配备职业资格人员（10分）： 具有①专职安全员每证得2分，最多得2分；②高空作业人员每证得2分，最多得2分；③土壤检测人员或植物病虫害检测人员每证得1分，最多得2分；④绿化工或植保工每证得2分，最多得4分。 注：需提供人员上岗证或培训合格证或特种作业操作证、报价前3个月的社保证明（其缴纳社保单位需与比选申请人名称一致，否则无效）等证明材料复印件并加盖单位公章，否则不得分。 （4）机械设备配备（10分）： 巡查车2辆、绿化运输车2辆、洒水车2辆、高空修剪车1辆、吊车1辆、打药机2台。每缺少一台设备或每出现一台设备证明资料提供不齐全的扣1分，最多扣10分。 注：自有和租赁设备视为同等施工能力，设备证明材料须按如下要求提供：设备为自有的，提供设备发票并加盖公章；如为租赁的，须提供有效的租赁合同（租赁合同已签订生效，租赁期不少于3个月且本项目计划开工日期在租赁期内）、出租方购买机械设备的发票复印件或承租方缴纳的租金发票复印件并加盖公章，不提供相关证明或不符合上述条件的不得分。 三、项目业绩（30分） 2019年1月1日至今，比选申请人承担过质量合格的类似项目业绩：每提供一项得5分，最多得30分；无或其他不得分。 注：需提供合同关键页复印件等证明材料，时间以合同签订日期为准，不提供或不齐全不得分。 四、报价（10分） 1.以满足比选文件要求的所有报价的平均价为评标参考价。 2.比选申请人的商务报价分统一按照下列公式计算： 投标报价等于评标参考价时得10分，每高于评标参考价1%，扣0.5分，每低于评标参考价1%，扣0.3分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。
报价要求 | 比选申请人需要同时报下浮率（单位：%）和总价（单位：元），若下浮率和总价换算不一致，以下浮率为准修正总价。注：下浮率和总价均保留两位有效小数。
其它发包要求 | 报名单位不足3家或经评审满足资格性和符合性审查合格条件的报名单位不足2家的，则本次比选失败。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以人员配备得分高的优先；如果人员配备得分也相等，无法确定第一中选候选人，则该次比选失败。
注：带*栏必填
联系人： 吕工 联系电话：19102047761 日期： 2024年 11 月 29日